## 7月
（参考例）７月分実施状況
工事名 | ○○○○工事
工期 | 着手日 | 令和 | 2 | 7 | 20
| 完了日 | 令和 | 2 | 9 | 25
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
日付 | 1902-07-19 | 1902-07-20 | 1902-07-21 | 1902-07-22 | 1902-07-23 | 1902-07-24 | 1902-07-25
計画 | bar: 1902-07-20 to 1902-07-25
実績 | bar: 1902-07-20 to 1902-07-25
備考 | 1902-07-20: 工事着手; 1902-07-21: 準備; 1902-07-22: 準備
日付 | 1902-07-26 | 1902-07-27 | 1902-07-28 | 1902-07-29 | 1902-07-30 | 1902-07-31 | 1902-08-01
計画 | bar: 1902-07-26; 1902-08-01
実績 | bar: 1902-07-26; 1902-07-29
備考 | bar: 1902-07-26
日付 | 1902-08-02 | 1902-08-03 | 1902-08-04 | 1902-08-05 | 1902-08-06 | 1902-08-07 | 1902-08-08
計画 | bar: 1902-08-02; 1902-08-08
実績 | bar: 1902-08-08
備考 | bar: 1902-08-08
日付 | 1902-08-09 | 1902-08-10 | 1902-08-11 | 1902-08-12 | 1902-08-13 | 1902-08-14 | 1902-08-15
計画 | bar: 1902-08-09 to 1902-08-10; 1902-08-13 to 1902-08-15
実績 | bar: 1902-08-09 to 1902-08-10
備考 | 1902-08-13: 夏季休; 1902-08-14: 夏季休; 1902-08-15: 夏季休
日付 | 1902-08-16 | 1902-08-17 | 1902-08-18 | 1902-08-19 | 1902-08-20 | 1902-08-21 | 1902-08-22
計画 | bar: 1902-08-16; 1902-08-22
実績 | bar: 1902-08-22
備考 | bar: 1902-08-22
日付 | 1902-08-23 | 1902-08-24 | 1902-08-25 | 1902-08-26 | 1902-08-27 | 1902-08-28 | 1902-08-29
計画 | bar: 1902-08-23; 1902-08-29
実績 | bar: 1902-08-23; 1902-08-29
備考 | bar: 1902-08-23; 1902-08-29
日付 | 1902-08-30 | 1902-08-31 | 1902-09-01 | 1902-09-02 | 1902-09-03 | 1902-09-04 | 1902-09-05
計画 | bar: 1902-08-30; 1902-09-05
実績 | bar: 1902-08-30
備考 | bar: 1902-08-30
日付 | 1902-09-06 | 1902-09-07 | 1902-09-08 | 1902-09-09 | 1902-09-10 | 1902-09-11 | 1902-09-12
計画 | bar: 1902-09-06; 1902-09-12
実績 | bar: 1902-09-06
備考 | bar: 1902-09-06
日付 | 1902-09-13 | 1902-09-14 | 1902-09-15 | 1902-09-16 | 1902-09-17 | 1902-09-18 | 1902-09-19
計画 | bar: 1902-09-13 to 1902-09-14; 1902-09-19
実績 | bar: 1902-09-14
備考 | bar: 1902-09-14
日付 | 1902-09-20 | 1902-09-21 | 1902-09-22 | 1902-09-23 | 1902-09-24 | 1902-09-25 | 1902-09-26
計画 | bar: 1902-09-20 to 1902-09-25
実績 | bar: 1902-09-20 to 1902-09-22
備考 | 1902-09-23: 後片付; 1902-09-24: 後片付; 1902-09-25: 工事完了
工事着手
工事完了
準備
工場製作
後片付
夏季休
年末年始
天災
事故
その他
凡例 ●：休日（振替えた休日を含む）
○：天候等による現場閉所日
＼：準備期間等の非対象期間

## 8月
（参考例）８月分実施状況
工事名 | ○○○○工事
工期 | 着手日 | 令和 | 2 | 7 | 20
| 完了日 | 令和 | 2 | 9 | 25
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
日付 | 1902-07-19 | 1902-07-20 | 1902-07-21 | 1902-07-22 | 1902-07-23 | 1902-07-24 | 1902-07-25
計画 | bar: 1902-07-20 to 1902-07-25
実績 | bar: 1902-07-20 to 1902-07-25
備考 | 1902-07-20: 工事着手; 1902-07-21: 準備; 1902-07-22: 準備
日付 | 1902-07-26 | 1902-07-27 | 1902-07-28 | 1902-07-29 | 1902-07-30 | 1902-07-31 | 1902-08-01
計画 | bar: 1902-07-26; 1902-08-01
実績 | bar: 1902-07-26; 1902-07-29
備考 | bar: 1902-07-26
日付 | 1902-08-02 | 1902-08-03 | 1902-08-04 | 1902-08-05 | 1902-08-06 | 1902-08-07 | 1902-08-08
計画 | bar: 1902-08-02; 1902-08-08
実績 | bar: 1902-08-02; 1902-08-04; 1902-08-08
備考 | bar: 1902-08-02; 1902-08-08
日付 | 1902-08-09 | 1902-08-10 | 1902-08-11 | 1902-08-12 | 1902-08-13 | 1902-08-14 | 1902-08-15
計画 | bar: 1902-08-09 to 1902-08-10; 1902-08-13 to 1902-08-15
実績 | bar: 1902-08-09 to 1902-08-10; 1902-08-13 to 1902-08-15
備考 | 1902-08-13: 夏季休; 1902-08-14: 夏季休; 1902-08-15: 夏季休
日付 | 1902-08-16 | 1902-08-17 | 1902-08-18 | 1902-08-19 | 1902-08-20 | 1902-08-21 | 1902-08-22
計画 | bar: 1902-08-16; 1902-08-22
実績 | bar: 1902-08-16; 1902-08-22
備考 | bar: 1902-08-16; 1902-08-22
日付 | 1902-08-23 | 1902-08-24 | 1902-08-25 | 1902-08-26 | 1902-08-27 | 1902-08-28 | 1902-08-29
計画 | bar: 1902-08-23; 1902-08-29
実績 | bar: 1902-08-23; 1902-08-27
備考 | bar: 1902-08-23
日付 | 1902-08-30 | 1902-08-31 | 1902-09-01 | 1902-09-02 | 1902-09-03 | 1902-09-04 | 1902-09-05
計画 | bar: 1902-08-30; 1902-09-05
実績 | bar: 1902-08-31
備考
日付 | 1902-09-06 | 1902-09-07 | 1902-09-08 | 1902-09-09 | 1902-09-10 | 1902-09-11 | 1902-09-12
計画 | bar: 1902-09-06; 1902-09-12
実績 | bar: 1902-09-06
備考 | bar: 1902-09-06
日付 | 1902-09-13 | 1902-09-14 | 1902-09-15 | 1902-09-16 | 1902-09-17 | 1902-09-18 | 1902-09-19
計画 | bar: 1902-09-13 to 1902-09-14; 1902-09-19
実績 | bar: 1902-09-14
備考 | bar: 1902-09-14
日付 | 1902-09-20 | 1902-09-21 | 1902-09-22 | 1902-09-23 | 1902-09-24 | 1902-09-25 | 1902-09-26
計画 | bar: 1902-09-20 to 1902-09-25
実績 | bar: 1902-09-20 to 1902-09-22
備考 | 1902-09-23: 後片付; 1902-09-24: 後片付; 1902-09-25: 工事完了
工事着手
工事完了
準備
工場製作
後片付
夏季休
年末年始
天災
事故
その他
凡例 ●：休日（振替えた休日を含む）
○：天候等による現場閉所日
＼：準備期間等の非対象期間

## 9月
（参考例）９月分実施状況
工事名 | ○○○○工事
工期 | 着手日 | 令和 | 2 | 7 | 20
| 完了日 | 令和 | 2 | 9 | 25
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
日付 | 1902-07-19 | 1902-07-20 | 1902-07-21 | 1902-07-22 | 1902-07-23 | 1902-07-24 | 1902-07-25
計画 | bar: 1902-07-20 to 1902-07-25
実績 | bar: 1902-07-20 to 1902-07-25
備考 | 1902-07-20: 工事着手; 1902-07-21: 準備; 1902-07-22: 準備
日付 | 1902-07-26 | 1902-07-27 | 1902-07-28 | 1902-07-29 | 1902-07-30 | 1902-07-31 | 1902-08-01
計画 | bar: 1902-07-26; 1902-08-01
実績 | bar: 1902-07-26; 1902-07-29
備考 | bar: 1902-07-26
日付 | 1902-08-02 | 1902-08-03 | 1902-08-04 | 1902-08-05 | 1902-08-06 | 1902-08-07 | 1902-08-08
計画 | bar: 1902-08-02; 1902-08-08
実績 | bar: 1902-08-02; 1902-08-04; 1902-08-08
備考 | bar: 1902-08-02; 1902-08-08
日付 | 1902-08-09 | 1902-08-10 | 1902-08-11 | 1902-08-12 | 1902-08-13 | 1902-08-14 | 1902-08-15
計画 | bar: 1902-08-09 to 1902-08-10; 1902-08-13 to 1902-08-15
実績 | bar: 1902-08-09 to 1902-08-10; 1902-08-13 to 1902-08-15
備考 | 1902-08-13: 夏季休; 1902-08-14: 夏季休; 1902-08-15: 夏季休
日付 | 1902-08-16 | 1902-08-17 | 1902-08-18 | 1902-08-19 | 1902-08-20 | 1902-08-21 | 1902-08-22
計画 | bar: 1902-08-16; 1902-08-22
実績 | bar: 1902-08-16; 1902-08-22
備考 | bar: 1902-08-16; 1902-08-22
日付 | 1902-08-23 | 1902-08-24 | 1902-08-25 | 1902-08-26 | 1902-08-27 | 1902-08-28 | 1902-08-29
計画 | bar: 1902-08-23; 1902-08-29
実績 | bar: 1902-08-23; 1902-08-27
備考 | bar: 1902-08-23
日付 | 1902-08-30 | 1902-08-31 | 1902-09-01 | 1902-09-02 | 1902-09-03 | 1902-09-04 | 1902-09-05
計画 | bar: 1902-08-30; 1902-09-05
実績 | bar: 1902-08-31 to 1902-09-01
備考
日付 | 1902-09-06 | 1902-09-07 | 1902-09-08 | 1902-09-09 | 1902-09-10 | 1902-09-11 | 1902-09-12
計画 | bar: 1902-09-06; 1902-09-12
実績 | bar: 1902-09-06; 1902-09-12
備考 | bar: 1902-09-06; 1902-09-12
日付 | 1902-09-13 | 1902-09-14 | 1902-09-15 | 1902-09-16 | 1902-09-17 | 1902-09-18 | 1902-09-19
計画 | bar: 1902-09-13 to 1902-09-14; 1902-09-19
実績 | bar: 1902-09-13 to 1902-09-14; 1902-09-19
備考 | bar: 1902-09-13 to 1902-09-14; 1902-09-19
日付 | 1902-09-20 | 1902-09-21 | 1902-09-22 | 1902-09-23 | 1902-09-24 | 1902-09-25 | 1902-09-26
計画 | bar: 1902-09-20 to 1902-09-25
実績 | bar: 1902-09-20 to 1902-09-22; 1902-09-24 to 1902-09-25
備考 | 1902-09-24: 後片付; 1902-09-25: 工事完了
工事着手
工事完了
準備
工場製作
後片付
夏季休
年末年始
天災
事故
その他
凡例 ●：休日（振替えた休日を含む）
○：天候等による現場閉所日
＼：準備期間等の非対象期間